BELEIDSPLAN 2020-2023

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: STREVEN NAAR EEN MAXIMALE LEERWINST VOOR ALLE LERENDEN

De huidige visie op ondersteunen leerlingen: leven, wonen, werken, verduidelijken en teamgericht in vraag stellen of verandering nodig is

Verfrissen van de visie naar een gedragen visie door het personeel

Timing voorzien: tweede semester (2020)

Effectieve timing: eerste semester schooljaar 2020-2021

Ondersteuning/professionalisering: POV

Verantwoordelijke: beleidsteam

Documenten raadpleegbaar: samenvatting visie (POV)

Herschrijven van de visie aan de hand van de input van het personeel

Timing voorzien: tweede semester (2020)

Effectieve timing: eerste semester schooljaar 2020-2021

Ondersteuning/professionalisering: POV

Verantwoordelijke: beleidsteam

Documenten raadpleegbaar: visie + resultaten bevraging leerkrachten

Visualisering van de visie met een aantal staakwoorden en een logo

Timing voorzien: tweede trimester 2020-2021

Effectieve timing: tweede trimester 2020-2021

Ondersteuning/professionalisering:  extern bureau voor het opnemen van de video

Verantwoordelijke: schoolteam (onder leiding van Margo)

Documenten raadpleegbaar: film richtpunt campus Buggenhout

Visie communiceren naar ouders en leerlingen

Timing voorzien: tweede trimester 2020-2021

Effectieve timing: blijvende opdracht maar start effectief derde trimester 2020-2021

Ondersteuning/professionalisering:

Verantwoordelijke: schoolteam

Documenten raadpleegbaar: facebookpagina/ eindejaarswensen etc.

De visie levendig houden door thema’s te kiezen in het beleidsplan en deze zichtbaar te maken naar het personeel

Timing voorzien: start schooljaar 2020-2021 blijven hernemen de volledige cyclus

Effectieve timing: schooljaar 2020-20221 augustus

Ondersteuning/professionalisering:

Verantwoordelijke: directie

Documenten raadpleegbaar: powerpoint van personeelsvergaderingen

Deelvisies van de school herbekijken in functie van richtpunt campus Buggenhout

Timing voorzien: aanzet schooljaar 2021-2022

Effectieve timing: start eerste semester 2021-2022

Ondersteuning/professionalisering:  beleidsteam

Verantwoordelijke: schoolteam

Documenten raadpleegbaar: de verschillende geactualiseerde deelvisies

In kaart brengen welke deelvisies nodig zijn om de verdere schoolwerking te kunnen uitvoeren

Timing voorzien: schooljaar 2022-2023

Effectieve timing:

Ondersteuning/professionalisering:  beleidsteam

Verantwoordelijke: beleidsteam

Documenten raadpleegbaar:

Uitwerken van nieuwe deelvisies om de school verder in kaart te brengen en ruimte te kunnen nemen tot groei: voorbereiding op volgend beleidsplan

Timing voorzien: derde semester 2022-2023

Effectieve timing:

Ondersteuning/professionalisering:

Verantwoordelijke:

Documenten raadpleegbaar:

Versterken van het leerklimaat om ene kwalitatieve ondersteuning van leerlingen te organiseren

Leerkrachten krijgen de kaders van NVR (geweldloos verzet) aangereikt en ervaren het kader als een bruikbaar instrument

Timing voorzien: eerste semester 2020-2021

Effectieve timing:  25 November: pedagogische studiedag

Ondersteuning/professionalisering: vroegere cursussen NVR directie en pedagogische studiedagen uit het verleden

Verantwoordelijke: beleidsteam

Documenten raadpleegbaar: voorbereiding pedagogische studiedag

leerkrachten implementeren de kaders van NVR in de klaspraktijk

gewenst effect: leerlingen ervaren dat leerkrachten vanuit een gedragen visie gezag

hanteren in plaats van macht uit te oefenen

Timing voorzien: eerste semester 2022-2023

Effectieve timing:

Ondersteuning/professionalisering:  opleiding permanente vorming geweldloos verzet VUB Brussel

Verantwoordelijke: directie

Documenten raadpleegbaar:

Leerkrachten een kader (circle of courage) aanbieden om de veerkracht van leerlingen te verhogen

Gewenst effect: leerlingen voelen zich gedragen door de 4 peilers van de circle of 
	courage

Timing voorzien: eerste semester 2022-2023

Effectieve timing:

Ondersteuning/professionalisering:

Verantwoordelijke: beleidsteam

Documenten raadpleegbaar:

B.E.U. klassenraadmethodiek toepassen en implementeren in de schoolwerking

Timing voorzien: tweede en derde semester 2020-2022

Effectieve timing:

Ondersteuning/professionalisering:  Marleen (Artevelde Hogeschool) Luc

Verantwoordelijke: Marleen

Documenten raadpleegbaar: factuur Marleen, intervisiemethodiek Marleen

B.E.U. klassenraadmethodiek omzetten in een digitale tool zodat het steeds kan worden toegepast ook in digitale tijden

Timing voorzien: derde semester 2021-2022

Effectieve timing: derde semester 2021-2022

Ondersteuning/professionalisering:   Gettoweb

Verantwoordelijke: directie

Documenten raadpleegbaar: B.E.U. subisidiedossier, factuur gettoweb, effectieve tool

via leerlijnen concrete en gepaste doelen selecteren op maat van elke leerling

leerlijnen LO opmaken (visie ontwikkelingsdoelen concretisering)

gewenst effect: leerkrachten vertalen de leerlijn in hun groepswerkplan waardoor

leerlingen doorheen hun schoolloopbaan alle geselecteerde doelen aangeboden

krijgen voor LO

Timing voorzien: januari 2020

Effectieve timing: januari 2020

Ondersteuning/professionalisering:  directie/orthopedagoog

Verantwoordelijke: LO leerkrachten

Documenten raadpleegbaar: leerlijn en visie LO

Leerlijnen GASV opmaken (visie, ontwikkelingsdoelen concretisering)

Gewenst effect: leerkrachten vertalen de leerlijn in hun groepswerkplan waardoor

leerlingen doorheen hun schoolloopbaan alle geselecteerde doelen aangeboden

krijgen voor GASV

Timing voorzien: eerste semester 2020-2021

Effectieve timing: eerste semester 2020-2021

Ondersteuning/professionalisering:  orthopedagogen

Verantwoordelijke: GASV-team

Documenten raadpleegbaar: leerlijnen, powerpoint GASV (visie)

Leerlijnen eerste graad om de doelen van het curriculumdossier te structureren binnen een overzichtelijk plan

Timing voorzien: derde semester 2021-2022

Effectieve timing:

Ondersteuning/professionalisering:  POV-vakfiches

Verantwoordelijke:

Documenten raadpleegbaar:

Het maatschappelijk kader van de vernieuwingen binnen OV3 implementeren

Omschakelen van vakken naar projecten in het observatiejaar

Gewenst effect: verhogen van de intrinsieke motivatie van leerlingen naar leren toe

Timing voorzien: schooljaar2020-2021

Effectieve timing: schooljaar 2020-2021

Ondersteuning/professionalisering:  beleidsteam

Verantwoordelijke: leerkrachtenteam observatiejaar

Documenten raadpleegbaar: afspraken rond hervorming observatiejaar(powerpoint), bevraging tweede semester 2021-2022 over de werking in het observatiejaar

Het vertalen van de opleidingsprofielen in duidelijk afgelijnde gehelen

Gewenst effect: mandaten duidelijk aflijnen in functie van wie wat geeft om het	volledige opleidingsprofiel af te dekken binnen de opleiding

Timing voorzien: tweede semester 2020-2021

Effectieve timing: derde semester 2020-2021

Ondersteuning/professionalisering:  coördinatoren

Verantwoordelijke: leerkrachtenteam

Documenten raadpleegbaar: opleidingsboeken, verslagen rond nieuwe opleidingsprofielen

De nieuwe opleidingsprofielen omzetten naar een leerlijn

Timing voorzien: schooljaar 2022-2023 (tweede semester)

Effectieve timing:

Ondersteuning/professionalisering:  POV in samenwerking met het katholieke net

Verantwoordelijke: leerkrachten van de opleidingsfase

Documenten raadpleegbaar:

De nieuwe opleidingsprofielen omzetten vanuit de leerlijnen naar de groepswerkplannen

Timing voorzien: begin schooljaar 2023-2024

Effectieve timing:

Ondersteuning/professionalisering:

Verantwoordelijke:

Documenten raadpleegbaar:

Kennis van eindtermen en vakfiches vergroten bij leerkrachten

Kennis verhogen van het beleidsvoerend team rond de eindtermen door het volgen van een masterclass

Gewenst effect: leerkrachten kunnen eindtermen en vakfiches toepassen binnen de

handelingsplanning

Timing voorzien: tweede semester schooljaar 2020-2021

Effectieve timing:  tweede semester schooljaar 2020-2021

Ondersteuning/professionalisering:  POV

Verantwoordelijke: beleidsteam

Documenten raadpleegbaar: info vanuit de masterclass van POV

Overlegmomenten organiseren met leerkrachten PV rond basisopties

Gewenst effect: leerkrachten kunnen werken met de nieuwe leerplannen

Timing voorzien: tweede semester 2020-2021

Effectieve timing: tweede en derde semester 2020-2021

Ondersteuning/professionalisering:  POV

Verantwoordelijke: POV

Documenten raadpleegbaar: info uit de opleidingscomissies

Verschillende STEM projecten uitwerken om de eindtermen van de eerste graad rond STEM bij de leerlingen aan te brengen

Timing voorzien: juni 2020-2021

Effectieve timing: schooljaar 2021-2022(voorbereiding juni 2020-2021)

Ondersteuning/professionalisering:  meneer van techniek is fun

Verantwoordelijke: leerkrachten van de opleidingsfase

Documenten raadpleegbaar: website techniek is fun, vakoverleg rond STEM (verslag), effectieve STEM projecten (en document beoordeling doelen)

Matrix van de transversale eindtermen op maat van de school invullen

Gewenst effect: duidelijke mandaten over het aanbrengen en beoordelen van de

Tranversale eindtermen

Timing voorzien: tweede semester 2020-2021

Effectieve timing:  derde semester 2020-2021

Ondersteuning/professionalisering:  POV

Verantwoordelijke: directie en beleidsteam

Documenten raadpleegbaar: matrix van vakken en doelstellingen en resultaat in RCB online

Traject uitwerken rond de basisgeletterdheid zodat we een zicht hebben op deze doelstellingen en dit kunnen meenemen in de beoordeling

Opmaken van testen basisgeletterdheid

Timing voorzien: tweede semester 2020-2021

Effectieve timing:  tweede semester 2020-2021

Ondersteuning/professionalisering:  POV

Verantwoordelijke: eerste graad OV4

Documenten raadpleegbaar: testen BG, resultaten BG, opvolging BG, remediëringsmaatregelen

Planning basisgeletterdheid en aanpak uitwerken in beleid

Timing voorzien: eerste semester 2021-2022

Effectieve timing:  eerste semester 2021-2022

Ondersteuning/professionalisering:  POV

Verantwoordelijke: directie

Documenten raadpleegbaar: planning zichtbaar in schoolkalender

Het systeem van organisatie binnen OV4 optimaliseren

De structuur en focus van OV4 in kaart brengen zodat de leerkrachten kunnen handelen binnen een duidelijk schoolkader

Timing voorzien: derde semester 2020-2021

Effectieve timing:  derde semester 2020-2021

Ondersteuning/professionalisering:  vakfiches POV, POV voor lessentabellen)

Verantwoordelijke: beleidsteam

Documenten raadpleegbaar: schoolkader per vak, lessentabel

Binnen de klassenraad leerstof per vak voor elke leerling voorzien om onderwijs op maat te realiseren

Timing voorzien: tweede semester 2020-2021

Effectieve timing:  schooljaar 2022-2023

Ondersteuning/professionalisering:

Verantwoordelijke: leerkrachtenteam en beleidsteam

Documenten raadpleegbaar:

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: ZORGEN VOOR EEN VEILIG LEER- EN LEEFKLIMAAT VIA EFFECTIEVE LEERLINGENBEGELEIDING

Een effectieve leerlingbegeleiding invoeren

Invulling geven aan het zorgcontinuüm binnen richtpunt campus Buggenhout

Timing voorzien: derde semester 2020-2021

Effectieve timing:  derde semester 2020-2021 en verdere uitdieping 2021-2022

Ondersteuning/professionalisering:  POV

Verantwoordelijke: beleidsteam

Documenten raadpleegbaar: powerpoint zorgcontinuüm en luikje op richtpuntswp met nodige materialen, zorgboek

Een duidelijke opdracht en invulling geven aan de leden van het zorgteam

Timing voorzien: schooljaar 2020-2021

Effectieve timing:  augustus 2021

Ondersteuning/professionalisering:

Verantwoordelijke: beleidsteam

Documenten raadpleegbaar: verschillende opdrachten zie ondersteuning in powerpoint en ondersteuning (zie ook richtpuntswp)

Bevragen van de reeds gebruikte maatregelen in het zorgcontinuüm door de leerkrachten

Timing voorzien: eerste semester 2020-2021

Effectieve timing:  eerste semester 2020-2021

Ondersteuning/professionalisering:  POV

Verantwoordelijke: orthopedagoog

Documenten raadpleegbaar: begeleidingsplannen in map rond zorg

Inspiratiegids opmaken rond beleid zorgcontinuüm

Timing voorzien: eerste semester 2020-2021

Effectieve timing:  schooljaar 2022-2023

Ondersteuning/professionalisering:  POV

Verantwoordelijke: beleidsteam

Documenten raadpleegbaar: zorgboek RCB

Afsprakenkaders opmaken rond stoornissen

Timing voorzien: tweede semester 2020-2021

Effectieve timing:  derde semester 2021-2022

Ondersteuning/professionalisering:

Verantwoordelijke: orthopedagoog

Documenten raadpleegbaar:  bijlage bij zorgboek: begeleidingsplannen en fiches

Methodiek bekijken welke vorm het meest helpend is in de leerlingbegeleiding voor de doelgroep OV4

Timing voorzien: derde trimester 2020-2021

Effectieve timing:  derde semester 2020-2021

Ondersteuning/professionalisering:

Verantwoordelijke: zorgteam

Documenten raadpleegbaar: visie op leerlingbegeleiding, professionaliseringsplan

PTV veiligheidstechnieken aanleren aan de leerkrachten

Timing voorzien: na corona

Effectieve timing:  oktober 2021

Ondersteuning/professionalisering:  caritas

Verantwoordelijke: Danny en Hendrik

Documenten raadpleegbaar: vormingsmateriaal PTV technieken

Opbouwen van een agressiebeleid

Timing voorzien: schooljaar 2020-2021

Effectieve timing:  tweede trimester 2020-2021

Ondersteuning/professionalisering:

Verantwoordelijke: directie

Documenten raadpleegbaar: zie agressiebeleid (visie) en zie schoolreglement

Uitwerken van een aantal werkingen waarbij de leerlingbegeleiding kan differentiëren naargelang de noden van de leerlingen

Timing voorzien: schooljaar 2021-2022

Effectieve timing:  schooljaar 2021-2022 eerste trimester

Ondersteuning/professionalisering:

Verantwoordelijke: paramedisch team

Documenten raadpleegbaar: escape room, powerpoint ondersteuning in richtpunt campus Buggenhout, routesysteem

De GOK werking en de werking vanuit de leerlingbegeleiding op elkaar afstemmen en complementair laten werken

Timing voorzien: tweede semester 2021-2022

Effectieve timing:  schooljaar 2022-2023

Ondersteuning/professionalisering:  POV

Verantwoordelijke: beleidsteam en GOK

Documenten raadpleegbaar:

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: ZORGEN VOOR EEN PROFESSIONEEL KADER DAT DE GEHELE SCHOOLWERKING KAN LATEN DRAAIEN VOLGENS DE PRINCIPES VAN HANDELINGSPLANNING

Vergelijken van de verschillende schoolsystemen en mogelijkheden en afstemmen op de noden van de school

Timing voorzien: schooljaar 2020-2021

Effectieve timing:  schooljaar 2020-2021

Ondersteuning/professionalisering:

Verantwoordelijke: beleidsteam

Documenten raadpleegbaar: traject POV (participatieve bevraging zie map directie)

Uitdenken van een school eigen ICT-platform dat de werking van de school omvat en gebruiksvriendelijk is voor leerkrachten

Timing voorzien: tweede semester 2020-2021

Effectieve timing:  tweede/derde semester 2020-2021

Ondersteuning/professionalisering:

Verantwoordelijke: directie-orthopedagoog

Documenten raadpleegbaar: voorbereidende powerpoint voor softwareleveranciers

Implementeren van het school eigen ICT-platform dat de werking van de school omvat en gebruiksvriendelijk is voor leerkrachten

Timing voorzien: eerste semester 2021-2022

Effectieve timing: schooljaar 2021-2022

Ondersteuning/professionalisering:

Verantwoordelijke: ICT-ondersteuner (Leen Van Damme) en directie

Documenten raadpleegbaar: vormingsmomenten RCB online en uren Leen Van Damme (zie uurrooster)

Transparant maken van het school eigen ICT-platform dat de gegevens van een leerling omvat naar de ouders

Timing voorzien: schooljaar 2022-2023

Effectieve timing:

Ondersteuning/professionalisering:

Verantwoordelijke:

Documenten raadpleegbaar:

STRATEGISCHE DOELSTELLING 4: EEN LEERKRACHTVRIENDELIJK BELEIDSPLAN MET CONCRETE ACTIES OM  DE SCHOOL VERDER TE BRENGEN IN ZIJN TRAJECT

Een behapbaar beleidsplan met concrete acties opmaken voor de leerkrachten om het beleid transparant maar ook coöperatief te maken

Timing voorzien: ieder schooljaar start schooljaar 2020-2021

Effectieve timing:  gehele beleidsplanning

Ondersteuning/professionalisering:

Verantwoordelijke: directie

Documenten raadpleegbaar: beleidsplan – powerpoint personeelsvergaderingen

Leerkrachten actief betrekken om het beleidsvoerend vermogen van de leerkrachten te verhogen door beleidsbeslissingen transparant te bespreken in overleg na KR

Timing voorzien: gehele beleidscyclus

Effectieve timing:  gehele beleidsplan

Ondersteuning/professionalisering:

Verantwoordelijke: directie

Documenten raadpleegbaar: powerpoint overleg na KR,